## Sheet1
Bảng phân công kế hoạch thực hiện đồ án cuối năm:Demo các thao tác trên cây AVL
STT | Các thao tác | Phần việc cụ thể | Phước Toàn | Ngoc Nhi | Ngày bắt đầu(dự tính) | Ngày hoàn thành(dự tính) | Ngày bắt đầu(thực) | Ngày hoàn thành(thực)
1 | Tìm hiểu lí thuyết cây AVL | Định nghĩa cây AVL | x | x | 20/09/2018 | 21/09/2018
|  | Mục đích và hoàn cảnh sử dụng | x | x | 20/09/2018 | 21/09/2018
2 | Xây dựng thuật toán tạo cây | Khởi tạo cây | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Tạo và thêm phần tử ngẫu nhiên |  | x | 21/09//2018 | 22/09/2018
|  | Thuật toán sắp xếp phần tử trên cây | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
3 | Xây dựng thuật toán thao tác trên cây | Thêm 1 phần tử vào cây |  | x | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Xóa 1 phần tử trên cây: | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Xử lí cây mất cân bằng: |  | x
|  | Kỹ thuật quay trái | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Kỹ thuật quay phải |  | x | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Kỹ thuật quay phải-trái | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Kỹ thuật quay trái-phải |  | x | 21/09/2018 | 22/09/2018
4 | Thuật toán xuất cây | Kiểu xuất NLR | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Kiểu xuất NRL |  | x | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Kiểu xuất LNR | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Kiểu xuất RNL |  | x | 21/09/2018 | 30/09/2018
|  | Kiểu xuất LRN | x |  | 21/09/2018 | 22/09/2018
|  | Kiểu xuất RLN |  | x | 21/09/2018 | 22/09/2018
5 | Xây dựng giao diện | Menu người dùng: | x |  | 22/09/2018 | 26/09/2018
|  | Giao diện lựa chọn thao tác |  | x | 22/09/2018 | 26/09/2018
|  | Giao diện chạy chương trình | x |  | 22/09/2018 | 26/09/2018
|  | Cây AVL dưới dạng đồ họa: |  | x | 26/09/2018 | 2018-09-10
|  | Tìm hiểu cách sử dụng windown flatform | x |  | 26/09/2018 | 2018-09-10
|  | Demo vẽ từng nút trên cây |  | x | 26/09/2018 | 2018-09-10
|  | Demo vẽ các nhánh với các phần tử cụ thể | x |  | 26/09/2018 | 2018-09-10
|  | Demo việc thực hiện các thao tác trên flat form: | x |  | 26/09/2018 | 2018-09-10
|  | Chạy hoạt ảnh thao tác quay: |  | x | 26/09/2018 | 2018-09-10
|  | Di chuyển nút trên màn hình | x |  | 26/09/2018 | 2018-09-10
|  | Tương tác khi thực hiện các thao tác với cây(nút di chuyển, điều hướng) |  | x | 26/09/2018 | 2018-09-10
6 | Sửa lỗi và tối ưu | Kiểm tra chương trình: |  | x | 2018-09-10 | 13/10/2018
|  | Tìm lỗi chuơng trình và đề giải pháp | x |  | 2018-09-10 | 13/10/2018
|  | Đề xuất cái thiện giao diện(nếu có) |  | x | 2018-09-10 | 13/10/2018
7 | Tổng kết | Thiết kế bản đồ án | x |  | 13/10/2018 | 15/10/2018
|  | Trình bày nội dung đồ án |  | x | 13/10/2018 | 15/10/2018